Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Нижнедевицкая гимназия»

Проект

«Пришкольный участок

как средство

развития учащихся»

Руководитель проекта:

Рощупкина Н.И. –

заместитель директора по ВР

2014 год

- Актуальность проекта, описание проблемы.

На территории МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» в прошлом году была расчищена площадь под приусадебный участок, на котором усилиями учащихся, учителей и их родителей были выращены капуста, столовая свекла, фасоль для школьной столовой. Это были первые шаги по созданию эстетически оформленного участка.

Земля – это бесценный дар природы человечеству, поэтому тема ухоженности земли  особо актуальна.

Мы хотим, чтобы наша гимназия  и ее территория были самыми красивыми, поэтому планируем выращивать много сельскохозяйственных культур и красивых цветов.

Выращенные нами овощи  и зелень  мы хотим использовать в школьной столовой для удешевления питания, а   собранные семена  использовать для получения рассады.

Привлекая учащихся  к озеленению и благоустройству пришкольного участка, можно сформировать  у детей эстетическое мировоззрение и развить навыки природоохранной работы и культуры  озеленения.

Таким образом, наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную,  развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности. Становясь участниками  проекта, школьники пробуют себя  в разных социальных ролях. Проект «Пришкольный участок, как средство развития учащихся» является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической культуры.

2. Цели и задачи проекта.

Цели: - создание эстетически оформленного и правильно спланированного пришкольного участка;

- содействие развитию личности посредством формирования  эстетического вкуса  и нравственного воспитания учащихся.

Задачи: - создать эстетически и экологически привлекательное пространство  около гимназии;

- наиболее рационально использовать территорию гимназии  в учебном процессе и хозяйственной деятельности;

- создать план-схему пришкольного участка;

- посадить на участке овощные культуры, зелень и цветы;

- учиться приемам и навыкам сельскохозяйственного труда;

- воспитывать трудолюбие, любовь к своей гимназии, бережное отношение к природе;

- Использовать собранный урожай с участка для приготовления блюд в школьной столовой;

- собрать семена овощных культур и цветковых растений для использования в будущем сезоне;

- развивать исследовательские  и творческие способности  школьников;

- формировать навыки здорового образа жизни.

3. Команда проекта.

- Рощупкина Н.И. – заместитель директора гимназии по ВР.

- Емельянов П.И. – заместитель директора гимназии по АХЧ.

- Крысина С.А. – заместитель директора гимназии по финансовым вопросам.

- Учащиеся 5 класса и классный руководитель Разумова Е.В.

- Учащиеся 6 класса и классный руководитель Ключникова О.Ю.

- Учащиеся 7а класса и классный руководитель Комарова В.И.

- Учащиеся 7б класса и классный руководитель Медведева Л.И.

- Учащиеся 8а класса и классный руководитель Глазнева Р.Г.

- Учащиеся 8б класса и классный руководитель Шабанова Е.Н.

- Учащиеся 9а класса и классный руководитель Попова О.В.

- Учащиеся 9б класса и классный руководитель Баева М.А.

- Учащиеся 10а класса и классный руководитель Зайчикова М.Н.

- Учащиеся 10б класса и классный руководитель Москалев Н.И.

4. Целевая аудитория.

Идея  создания эстетически оформленного и правильно спланированного пришкольного участка  приведет не только к решению проблемы благоустройства территории гимназии. но  и позволит приобщить учащихся к общественно-полезному труду, как одному из направлений воспитания.

5. Рабочий план реализации проекта.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкетирование учащихся» Что необходимо выращивать на приусадебном участке гимназии ?» | Февраль | Создание приусадебного участка для выращивания овощных культур |
| 2 | Разработка проекта и составление эскиза будущего участка | Март | Создание инициативной группы для реализации проекта |
| 3 | Приобретение семян и рассады овощных культур и цветов | Апрель | Организация социально-значимой общественной деятельности гимназистов, учителей и родителей |
| 4 | Обработка почвы и посадка семян, рассады овощных и цветочных культур | Май | Предоставление обучающимся в гимназии возможностей для самовыражения и самоутверждения |
| 5 | Уход за посаженными культурами | Май - сентябрь | Создание благоприятной окружающей среды |

6. Результаты проекта.

- Благоустроенный приусадебный участок: посажены овощные культуры: капуста, столовая свекла, морковь, кабачки, фасоль, зелень.

- Посажены  однолетние  цветочные культуры.

- Развитие у учеников элементарных практических навыков по способам  посадки и выращивания растений, приемам ухода за ними с учетом индивидуальных особенностей каждого вида.

- Воспитание бережного отношения к   природе, к живой красоте, созданной  своими руками; повышение экологической культуры.

- Стимулирование активной трудовой деятельности учащихся.